## Arkusz1
Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji projektu |  | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad
Przedmiot Realizacji |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Czynności formalno-prawne | bar: czerwiec 1 to czerwiec 2
2 | Opracowanie danych dla Wykonawcy | bar: czerwiec 1 to czerwiec 4
3 | Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie gospodarki środkami medycznymi w systemie Szpitalnym ESKULAP- optymalizacja procesu dystrybucji leków na Oddziały i elektroniczna ewidencja zużycia leków na pacjentów. | bar: czerwiec 1 to wrzesień 2
4 | Wdrożenie integracji pomiędzy medycznym systemem informatycznym ESKULAP a systemem laboratoryjnym MARCEL - elektroniczna wymiana danych między Oddziałami Szpitala a Laboratorium | bar: sierpień 3 to listopad 2
5 | Szkolenia | bar: lipiec 1 to październik 4
6 | Czynności Formalno-prawne | bar: listopad 3 to listopad 4
Zadania po stronie Zamawiającego
Elektroniczny obieg dokumentów w zakresie gospodarki środkami medycznymi
Integracja Eskulap - Marcel (zlecenia / wyniki - Labolatorium)
Szkolenia
| Zamawiający: | lipiec 2: Wykonawca: